АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 мая 2023 года № 19

д.Морхово

О внесении изменений в муниципальную программу Морховского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий в Морховском сельском поселении до 2025 года»

Администрация Морховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Морховского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий в Морховском сельском поселении до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации поселения от 20.01.2020 № 2:

- Пункт 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Цель1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество реконструированных плоскостных спортивных сооружений, шт. |  | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 1.1.2 | Количество реконструированных детских игровых сооружений, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Количество обустроенных воинских захоронений |  | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед. |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет района | областной бюджет | федеральный бюджет | Средства бюджета поселения | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2020 |  | 40,80000 | 124,00000 | 49,40000 | 21,20000 | 235,40000 |  |
| 2021 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2022 |  |  |  | 46,80000 |  | 46,80000 |  |
| 2023 |  | 258,25800 |  | 1,74200 |  | 260,00000 |  |
| 2024 |  |  |  | 46,80000 |  | 46,80000 |  |
| 2025 |  |  |  | 46,80000 |  | 46,80000 |  |
| ВСЕГО |  | 299,05800 | 124, 00000 | 191,54200 6,60000 | 21,20000 | 635,80000 |  |

- Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Покупка и установка плоскостных спортивных сооружений. | Администрация поселения | 2020-2022 | 1.1.1. | Бюджет поселения Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства | 49,40000 40,80000 124,00000 21,20000 | - - - | 46,80000 - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 1.2. | Покупка и установка детских игровых сооружений. | Администрация поселения | 2020-2025 | 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 46,80000 | 46,80000 |
| 1.3. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация поселения | 2023 | 1.1.3. | Бюджет поселения Областной бюджет | - | - | - | 1,74200 258,258 | - | - |
| 2. | Задача 2. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение консультативной и разъяснительной работы по вопросу реализации права на непосредственное осуществление населением местного самоуправления | Администрация поселения | 2020-2025 | 1.2.1 | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте Администрации поселения в информационной-коммуникационной сети Интернет муниципальных нормативных правовых актов, информации и материалов о формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. | Администрация поселения | 2020-2025 | 1.2.1 | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Обеспечение участия муниципального образования в мероприятиях государственных программ Новгородской области в части реализации проектов местных инициатив граждан на территории Новгородской области | Администрация поселения | 2020-2025 | 1.2.1 | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения                        П.П.Голошубов

Расчет финансовых средств на реализацию мероприятий«Комплексное развитие сельских территорий в Морховском сельском поселении на 2020-2025 годы»

1.1.1.Покупка оборудования для плоскостного спортивного сооружения

Спортивный комплекс СВС-63-2М – стоимость комплекса составляет 43,8 тыс.рублей (цена ООО «Фараон-ЮГ», г.Таганрог)

2020 год – 46,4 тыс.рублей

2022 год – 43,8 тыс.рублей

Установка элементов плоскостного спортивного сооружения

Стоимость установки составляет 3000 рублей (цены 2019 года, сайт zakupki.gov.ru, раздел НМЦК, запрос цен).

2020 год – 3000 рублей

2022 год – 3000 рублей

1.1.2. Покупка оборудования для детского игрового сооружения

Спортивный комплекс СВС-63-2М – стоимость комплекса составляет 43,8 тыс.рублей (цена ООО «Фараон-ЮГ», г.Таганрог)

2023 год – 43,8 тыс.рублей

2024 год – 43,8 тыс.рублей

2025 год – 43,8 тыс.рублей

Установка элементов детского игрового сооружения

Стоимость установки составляет 3000 рублей (цены 2019 года, сайт zakupki.gov.ru, раздел НМЦК, запрос цен).

2023 год – 3000 рублей

2024 год – 3000 рублей

2025 год – 3000 рублей

1.1.3. Обустройство и восстановление воинского захоронения д.Тухомичи

2023 год – 260000 рублей (сметный расчет, заключение государственной экспертизы)

Расчет произвела                                                   Г.В.Егорова