АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 июля 2019 года № 42

д.Морхово

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения

Холмского муниципального района

Новгородской области

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях поселения, создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а так же в целях приведения в соответствие действующему законодательству состава и структуры Правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Областным законом от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», Уставом Морховского сельского поселения, Администрация Морховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (Приложение № 1).

3.Утвердить порядок направления в комиссию подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области предложений заинтересованных лиц по подготовке новой редакции Правил землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (Приложение № 2).

3. Поручить комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области провести работы по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Морховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Морховского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава поселения                                                       П.П. Голошубов

Приложение № 1

Утверждено постановлением

Администрации Морховского

сельского поселения

от 03.07.2019 № 42

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения. | июль 2019 года |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения информационного сообщения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области или постановления Администрации Морховского сельского поселения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения. | июль 2019 года |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения, подготовка рекомендаций по подготовке проекта новой редакции Правил землепользования и застройки Морховского сельского поселения в соответствии с поступившими предложениями либо об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. | июль 2019 - сентябрь 2019 года |
| 4 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | июль-август 2019 года |
| 5 | Направление проекта Правил землепользования и застройки Морховского сельского поселения Главе Администрации Морховского сельского по селения для принятия решения о проведении публичных слушаний или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. | ноябрь 2019 года |
| 6 | Подготовка и принятие распоряжения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения, публикация распоряжения и проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения в СМИ, размещение на официальном сайте Администрации Морховского сельского поселения распоряжения и проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения, оповещение жителей муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний. | ноябрь 2019 года в течении 10 дней с момента направления для принятия решения |
| 7 | Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | август-ноябрь 2019 года, не более 3-х месяцев со дня направления проекта на согласование |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения | ноябрь 2019 года |
| 9 | Рассмотрение и внесение предложений в проект изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения с учетом результатов публичных слушаний. | август-ноябрь 2019 года, не менее 2-х месяцев и не более 4-х месяцев с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту |
| 10 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения, публикация заключения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Морховского сельского поселения. | ноябрь2019 года, не ранее 2-х месяцев и не более 4-х месяцев с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту |
| 11 | Направление Главе Администрации Морховского сельского поселения проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения, протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения и заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, для принятия решения о направлении проекта в Совет депутатов Морховского сельского поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку | октябрь-ноябрь 2019 года |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Совет депутатов Морховского сельского поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного представления. | октябрь-ноябрь 2019 года в течение 10 дней с момента представления проекта главе администрации |
| 13 | Направление в Совет депутатов проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения, протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения и заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения для принятия решения об утверждении или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. | октябрь-ноябрь 2019 года |
| 14 | Утверждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения. | октябрь-ноябрь 2019 года |

Приложение № 2

Утверждено постановлением

Администрации Морховского

сельского поселения

от 03.07.2019 № 42

ПОРЯДОК

направления в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области

- Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (далее  по тексту – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (далее - предложения) с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (далее по тексту – Правила землепользования и застройки) в течении двух месяцев;

- Предложения направляются в Комиссию по адресу:

- 175289, Новгородская область, Холмский район, д. Морхово, ул. Звездная, д. 5;

Телефоны для справок:

- (8-816-54)54-341, Специалисты Администрации Морховского сельского поселения;

- Предложения могут направляться в электронной форме по адресу: morhovoadm_5@mail.ru,(с пометкой: "Предложения по Правилам землепользования и застройки поселения")

3. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения должны быть обоснованными, содержать ссылки на соответствующие нормативные акты, соответствующие документы и материалы либо их копии.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные в Комиссию документы и материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, в которых не указаны фамилия гражданина или название органа (организации), его направивших, и почтовый адрес, текст не поддается прочтению;

6. Предложения заинтересованных лиц носят рекомендательный характер.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приёма предложений, не рассматриваются.

8. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

9. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

10. Комиссия в течение двух месяцев рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц предложения и принимает решение об учете предложений в проекте изменений в Правила землепользования и застройки, либо об их отклонении;

11. Комиссия осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями или об отклонении таких предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключение Главе Морховского сельского поселения.

_______________________