- Утверждаю

Глава Администрации Морховского сельского поселения

- __________ 					Н. Н Петрова

25 ноября 2010 года

- ПЛАН

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах

Морховского сельского поселения  поселение на 2011 год

| № п/ п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Мероприятия, проводимые Администрацией Морховского сельского поселения

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

|  | Разработать план обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения на очередной год | ноябрь 2009 г. | Администрация | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль процессов вскрытия рек поселения, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов на территории сельского поселения | Март-апрель | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Подготовить предложение по количеству, местам расположения и последовательности обустройства мест для массового купания, вариант плана обустройства этих мест. Организовать предварительное ознакомление населения с планом обустройства мест для массового купания и последующие обсуждения плана на сходе граждан. | апрель 2010 г. | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Организовать проверку выбранных мест для массового купания на соответствии предъявлённым требованиям. | Май 2010 г. | Администрация | Санэпиднадзор |  |
|  | Издать постановление о запрете купания в необорудованных местах | Май 2010 г. | Администрация | - |  |
|  | С учетом предложения граждан скорректировать план обустройства места для массового купания. | февраль 2010 г. | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Предусмотреть в бюджете поселения на очередной год расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Ноябрь 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Подготовить (уточнить) перечень мест массового отдыха на водных объектах, мест, купание в которых опасно для жизни и здоровья людей, а также топких мест на болотах. Издать соответствующее постановление. Разработать график контроля этих мест администрации поселения. Провести проверки с принятием мер по установлению выявленных нарушений и недостатков. | Май 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Определить места, в которых необходимо установить информационные знаки. Организовать изготовление и установку информационных знаков. | Май 2010 г. | Администрация | - |  |
|  | Издать распоряжения: - о запрещении (разрешении) выхода на лед | декабрь 2009 г., март 2010 г. | Администрация | - |  |
|  | Организовать информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах, расположенных в границах поселения. | Апрель 2010 г. | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Уточнить список добровольцев-общественников, привлекаемых для оказания экстренной помощи при ЧС на водных объектах; | Март 2010 г. | Администрация | - |  |
|  | Уточнить порядок действия должностных лиц администрации поселения при ЧС на водных объектах. | ноябрь 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | На сходах организовать ознакомление (напомнить) населения с основными требованиями Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области, Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории области, Правил пользования водными объектами для личных и бытовых нужд. | До 01.05.2010 г. | Администрация | - |  |
|  | Контроль за оперативной обстановкой с пожарами на территории поселения | ежемесячно | Администрация | Старосты деревень, работники лесничеств |  |
|  | Оценка лесопожарной обстановки на территории сельского поселения | Апрель-август | Администрация | Старосты деревень, работники лесничеств |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Администрации сельского поселения | По плану работы комиссии | Администрация |  |  |

|  | Проведение работ по усилению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей | Январь-декабрь | Администрация | Директора ДК, руководители учреждений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поддержание в готовности пожарных водоемов | постоянно | Администрация | Главы к/х |  |
|  | Проверка систем печного отопления и электрических сетей в домах, находящихся в муниципальной собственности | сентябрь | Администрация |  |  |
|  | Инструктажи о правилах противопожарной безопасности с населением и гражданами, прибывающими на летний отдых | Апрель-май | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Проведение заседаний эвакоприемной комиссии | По плану работы комиссии | Председатель комиссии | - |  |

2. Подготовка должностных лиц, специалистов, населения

|  | Сбор по подведению итогов деятельности звена поселения территориальной подсистемы ГО и ЧС, выполнения мероприятий ГО, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2011 г. и постановке задач на 2012 г. | 25 декабря | Глава поселения | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка руководящего состава, руководителей НАСФ, специалиста, выполняющего обязанности по ГО и ЧС | По плану УМЦ ГО ЧС и ПД района | Глава поселения | - |  |
|  | Подготовка неработающего населения (14 часов) | В течение года | Глава поселения | - |  |
|  | Проверка готовности сил и средств организаций и учреждений для ликвидации последствий возможных террористических актов МАОУ ООШ д.Морхово, МАДОУ детский сад д.Морхово | август | Администрация |  |  |

______________________________________