Утверждаю

Глава Администрации Морховского сельского поселения

__________ 					Н. Н Петрова

31 октября 2008 года

ПЛАН

обеспечения безопасности людей на водных объектах

Морховского сельского поселения  поселение на 2009 год

| № п/ п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разработать план обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения на очередной год | ноябрь 2008 г. | Администрация | - |  |
|  | Подготовить предложение по количеству, местам расположения и последовательности обустройства мест для массового купания, вариант плана обустройства этих мест. Организовать предварительное ознакомление населения с планом обустройства мест для массового купания и последующие обсуждения плана на сходе граждан. | апрель 2009 г. | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Организовать проверку выбранных мест для массового купания на соответствии предъявлённым требованиям. | Май 2009 г. | Администрация | Санэпиднадзор |  |
|  | Издать постановление о запрете купания в необорудованных местах | Май 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | С учетом предложения граждан скорректировать план обустройства места для массового купания. | Октябрь 2008 г. | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Предусмотреть в бюджете поселения на очередной год расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Ноябрь 2008 г. | Администрация | - |  |
|  | Подготовить (уточнить) перечень мест массового отдыха на водных объектах, мест, купание в которых опасно для жизни и здоровья людей, а также топких мест на болотах. Издать соответствующее постановление. Разработать график контроля этих мест администрации поселения. Провести проверки с принятием мер по установлению выявленных нарушений и недостатков. | Май 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Определить места, в которых необходимо установить информационные знаки. Организовать изготовление и установку информационных знаков. | Май 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Издать распоряжения: - о запрещении (разрешении) выхода на лед | Ноябрь 2008 г., март 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Организовать информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах, расположенных в границах поселения. | Апрель 2009 г. | Администрация | Старосты деревень |  |
|  | Подготовить заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности. | Апрель 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Уточнить список добровольцев-общественников, привлекаемых для оказания экстренной помощи при ЧС на водных объектах; | Март 2009 г. | Администрация | - |  |
|  | Уточнить порядок действия должностных лиц администрации поселения при ЧС на водных объектах. | ноябрь 2008 г. | Администрация | - |  |
|  | Организовать выступления на сходах граждан поселения: - государственного инспектора по маломерным судам - главного специалиста Территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе | До 01.05.2009 г. | Администрация | - |  |