Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

основных мероприятий Администрации Морховского сельского поселения Холмского муниципального района при угрозе и возникновении бедствий в мирное время

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От «Ч» | продолжительность |  |  |
| 1. При угрозе возникновения производственной аварии |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и сбор руководящего состава: В рабочее время В нерабочее время |  | Ч+5 до Ч+40 мин Ч+5 до Ч+1ч 45 мин | 35 мин 1 ч 40 мин | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Доведение обстановки и постановка задач в рабочее время в нерабочее время |  | Ч+45 до Ч+1 час Ч+1 ч 45 мин до Ч+2 ч | 15 мин 15 мин | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава на средствах оповещения и связи |  | Ч+ 1 ч до Ч+1 ч 10 мин | 10 мин | Секретарь КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| 4. | Организация круглосуточной работы связи и оповещения |  | Ч+1ч до Ч+1 ч 20 мин | 20 мин | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| 5. | Оповещение рабочих, служащих и всего населения об угрозе аварии |  | Ч+1 ч 10 мин до Ч+1 ч 30 мин | 20 мин | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| 6. | Уточнение плана ГО поселения на мирное время |  | Ч+1 ч 30 мин до Ч+ 1 ч 50 мин | 30 мин | Ответственный за ГО и ЧС поселения |  |
| 7. | Организация наблюдения за объектом, где возникла угроза аварии |  | Ч+1 ч 30 мин до Ч+2 ч | 30 мин | Ответственный за ГО и ЧС поселения |  |

| 2. | Доклад в отдел ГО ЧС района и в КПЛЧС и ОПБ района о стихийном бедствии и принятом решении |  | Ч+1 ч до Ч+1 ч 10 мин | 10 мин | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Осуществление эвакуации рабочих, служащих и населения в безопасное место |  | Ч+2 ч до Ч+6 ч | 4 ч | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения Председатель эвакокомиссии |  |
| 4. | Оценка обстановки и проведение СНАВР |  | Ч+2 ч до Ч+ 6 ч | 4 ч | Председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |  |
| 5. | Восстановление нарушенного производства |  | Ч+5 ч до Ч+12 суток | 12 суток | НАСФ |  |

Начальник штаба по делам ГО и ЧС поселения                                  Н.Н.Петрова